## Pendientes Octavio
| Consola | 80 | Ismael,Octvio,Edgar
1 | Optimizar protocolo XMODEM | 100 | Ismael, Octavio | Probar comandos de transferencia XMODEM , Optimizar transferencia XMODEM
2 | Probar Comandos de transferencia de Archivos | 100 | Ismael, Octavio | Subida de archivos al 100% , bajada de datos al 100% , VERIFICACIONES DE ARCHIVOS AL 100%
3 | Optmizar flujo de transferencia de archivos | 100 | Ismael, Octavio | Flujo funciona al 100% , falta optimizar tiempos
4 | Pantallas Consola | 100 | Octavio , Edgar | Implementar todas las pantallas con el arte final
5 | Pruebas de retransmision de comandos | 90 | Octavio , Edgar | Manejo del Ack y Retransmisiones por parte del Farebox al 100%, faltan probar las retransmisiones por parte de la consola
Octavio manda hasta 3 retransmisiones del comando, espera 2 milis, es decir 10. En ocasiones no se mandan las retransmisiones
6 | Probar a 230400 | 100 | Octavio , Edgar | NO VA 230400
7 | Debounce de botones fisicos | 10 | Octavio
8 | AutoClose | 80 | Octavio | autoclosed se cierra aunque le llegeuen mensajes
9 | Datos de Apertura por default | 100 | Edgar | Probar estos comandos
10 | Boton Amarillo en ventana de Closed | 100 | Octavio | boton amarillo de la ventana closed hacerlo del largo de los que se usan en main
11 | Mostrar mensajes de Ususario con las tarjetas | 0 | Octavio
12 | Mostrar al pagar con moneda la tarifa hasta arriba | 0 | Octavio
13 | doble botonazo con touch (debounce de boton touch) | 50 | Octavio | No esta flitrando correctamente los botonazos seguidos, en ocasiones no detecta al primer toque
14 | Mejorar comunicaciones Farebox - Consola | 0 | Octavio, Edgar | Como podemos garantizar que la secuencia de comandos se respete y no se envien o se contesten comandos que no corresponden a la secuencia
15 | Pantalla de Settings | 75 | Octavio | Interfaz grafica , revisar si nos hacen falta funciones de settings
16 | Octavio aunmente su tiempo de espera de Ack a 400ms | 100 | Octavio
17 | Tomar parametros de funcionamiento de archivo de tarifas, RDR , Archivo de productos | 0
18 | Interfaz grafica | 90 |  | Mejorar barras de color negro, se nota mucho rectangulo negro del label
19 | Tomar mensajes de botones del archivo de tarifas | 0 | Octavio
20 | Comando de estatus de dispositivos | 0 | Octavio, Edgar | Definir comando y formato
21 | Mensaje de estatus bajada de datos en Turno cerrado | 0
22 | Bug con banderas en protocolo de inicio | 0
23 | Cambiar captura de direccion bluetooth a modo automatico (mostar en un combobox los dispositivos bluetooth) | 0
| wifi (ftp) | 90 | Edgar | Falta afinar la operación con la aplicación
5 | conexión ftp | 100 | Octavio
6 | lista de archivos | 100 | Octavio
7 | Subir archivos | 100 | Octavio | Falta afinar la operación con la aplicación
8 | Bajar archivos | 100 | Octavio | Falta afinar la operación con la aplicación
Subir Datos (Consola a Farebox)
9 | Lista Negra | 100 | Octavio, Isma , Edgar | Listo el path de las carpetas de almacenamiento
10 | Lista de Acciones | 100 | Octavio, Isma , Edgar | Listo el path de las carpetas de almacenamiento
11 | Tarifas | 100 | Octavio, Isma , Edgar | Listo el path de las carpetas de almacenamiento
12 | Productos | 100 | Octavio, Isma , Edgar | Listo el path de las carpetas de almacenamiento
13 | loader | 100 | Octavio, Isma , Edgar | Listo el path de las carpetas de almacenamiento
| Configuracion desde consola (settings) |  |  | Definir un archivo de configuraciones txt, donde viene Bus, Route, Offset de Uso Horario
14 | Programar fecha y hora desde consola | 80 | Octavio, Isma | Probar comando
15 | Programar bus desde consola | 80 | Octavio, Isma | Probar comando
16 | Dispositivo Bluetooth a buscar | 80 | Edgar | Probar que busque al nuevo dispositivo
De uso de Pantalla
17 | Consola se traba, botones no responden | 100 | Octavio
18 | Revisar si consola tiene un watchdog timer | 100 |  | No lo tiene. Se podria implementar una aplicación de monitereo de la app principal, corriendo en background.
| GPS | 70 | Octavio
18 | Comando para enviar datos GPS a Farebox | 90 | Octavio, Isma, Edgar | Falta probar el comando
19 | Definir Trama de datos GPS (Posicion, Fecha, Hora) | 100 | Octavio, Isma, Edgar
20 | Consola tome Fecha-Hora desde GPS | 0 | Octavio
GPRS
21 | Enviar alarmas y eventos via GPRS | 0 | Octavio | NO VA
| Zona Segura | 80 | Edgar | Pruebas con Aplicaicion
22 | Definir Comando Zona Segura | 100 | Edgar
23 | Bluetooth ver si hay una MAC | 100 | Octavio | Si se puede buscas el Dispositivo por la MAC Address
24 | Loguearse al bluetooth con password | 0 | Octavio | NO seria necesario, YA que ahora podemos identificar la MAC del dispositivo.
25 | Probar metodo asincrono de busqueda de dispositivos | 50 | Octavio | Metodo Aysncrono es mas rapido, pero no se detiene.( Nos vamos por metodo sincrono como primera opcion)
26 | Probar Metodo Sincrono de busqueda de dispositivos | 100
27 | Implementar comando Zona Segura | 100 | Ismael | Impelemantarlo en la clase
IRDA (DAVID)
28 | Sw para bajada de datos por IRDA (Cable) | 30 |  | 7 dias le toma a David pasarlo a una app de escritorio
29 | Pruebas
TOUCH SCREEN
30 | Botones no responden correctamente |  |  | No responden a la primera, hay que tocar 2 o mas veces.
NOTA : en el menu de venta, los botones tocuh responden muy rapido.
Octavio, va a implementar un debounce para el touch. Revisar timers
Note on B3: Author: - Modificar comandos para que el ACK no lleve datos adicionales. - En el comando de envio de archivo se deben de mandar NOMBRE, tamaño y CRC del archivo. - Al recibirse un archivo , se debe de cortar el archivo, al tamaño que se indico en el comando ENVIO DE ARCHIVO. Una vez cortado se debe revisar su CRC. - Implementar y probar nuevos comandos